УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства Смоленской области

от 24.12.2025  № 1893-рп

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, в Смоленской области на 2026 год

| № п/п | Наименование мероприятия/ контрольные точки | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат/вид документа | Срок реализации |  | Финансирование мероприятий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | окончание | источник | объем финанси-рования (тыс. рублей) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Утверждение модели системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе (далее также – СДУ), в Смоленской области в 2026 году | Министерство социального развития Смоленской области | постановление Правительства Смоленской области | 01.01.2026 | 31.03.2026 | - | - |
| 1.2. | Определение территорий (муниципальных образований) для реализации модели системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, в Смоленской области в 2026 году | Министерство социального развития Смоленской области | распоряжение Правительства Смоленской области | 01.01.2026 | 31.01.2026 | - | - |
| 1.3. | Организация работы межведомственной рабочей группы по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, в Смоленской области | Министерство социального развития Смоленской области, Министерство здравоохранения Смоленской области | протоколы заседаний | 01.01.2026 | 31.12.2026 | - | - |
| 1.4. | Внесение изменений в регламент межведомственного взаимодействия, в том числе информационного взаимодействия, Министерства социального развития Смоленской области и Министерства здравоохранения Смоленской области, организаций и их работников в рамках СДУ (при необходимости) | Министерство социального развития Смоленской области, Министерство здравоохранения Смоленской области, Министерство цифрового развития Смоленской области | распоряжение Правительства Смоленской области | 01.01.2026 | 31.12.2026 | - | - |
| 1.5. | Обеспечение функционирования модуля СДУ государственной информационной системы «Региональное социальное обеспечение» Министерства социального развития Смоленской области в целях межведомственного взаимодействия участников СДУ, в том числе информационного обмена сведениями о гражданах, нуждающихся в уходе | Министерство социального развития Смоленской области, Министерство здравоохранения Смоленской области, Министерство цифрового развития Смоленской области | введен в эксплуатацию и функционирует модуль СДУ государственной информационной системы «Региональное социальное обеспечение» Министерства социального развития Смоленской области, обеспечивающий получение, хранение, передачу и обмен сведениями о гражданах, нуждающихся в уходе | 01.01.2026 | 31.12.2026 | - | - |
| 1.6. | Внесение изменений в показатели эффективности пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, реализуемого в Смоленской области, в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Семья» (при необходимости) | Министерство социального развития Смоленской области, Министерство здравоохранения Смоленской области | постановление Правительства Смоленской области | 01.01.2026 | 31.12.2026 | - | - |
| 1.7. | Проведение оценки результативности и эффективности создания СДУ в Смоленской области за 2025 год | Министерство социального развития Смоленской области, Министерство здравоохранения Смоленской области | проведена оценка результативности и эффективности создания СДУ в Смоленской области за 2025 год | 01.03.2026 | 31.03.2026 | - | - |
| 1.8. | Проведение оценки численности получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, численности социальных работников в Смоленской области и объема финансового обеспечения предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому | Министерство социального развития Смоленской области | аналитический отчет за 2026 год | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  |  |
| 1.8.1. | В 2025 году (факт): |  |  |  |  |  |  |
|  | численность получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому – 8 672 человека | Министерство социального развития Смоленской области | аналитический отчет об оценке численности получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому за 2025 год | 01.01.2026 | 01.04.2026 | - | - |
|  | численность социальных работников – 1 033 человека, из них: социальных работников, оказывающих социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, – 1 009 человек; социальных работников в иных сферах – 24 человека | Министерство социального развития Смоленской области | аналитический отчет об оценке численности социальных работников за 2025 год | 01.01.2026 | 01.04.2026 | - | - |
|  | объем финансового обеспечения предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому – 1 073 377,6 тыс. рублей | Министерство социального развития Смоленской области | аналитический отчет об оценке объема финансового обеспечения за 2025 год | 01.01.2026 | 01.04.2026 |  |  |
| 1.8.2. | В 2026 году оценка (планируемые): |  |  |  |  |  |  |
|  | численности получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому – 8 672 человека | Министерство социального развития Смоленской области | аналитический отчет об оценке численности получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому за 2026 год | 01.01.2026 | 01.12.2026 |  |  |
|  | численность социальных работников – 1 033 человека, из них: социальных работников, оказывающих социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, – 1 009 человек; социальных работников в иных сферах – 24 человека | Министерство социального развития Смоленской области | аналитический отчет об оценке численности социальных работников за 2026 год | 01.01.2026 | 01.12.2026 |  |  |
|  | объема финансового обеспечения предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому – 1 255 851,8 тыс. рублей | Министерство социального развития Смоленской области | аналитический отчет об оценке объема финансового обеспечения за 2026 год | 01.01.2026 | 01.12.2026 |  |  |
| 2. Организация работы регионального и территориальных координационных центров, поставщиков социальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Функционирование регионального координационного центра (далее – РКЦ) на базе отдела организации и контроля признания граждан нуждающимися в социальном обслуживании управления по признанию граждан нуждающимися в социальном обслуживании смоленского областного государственного казенного учреждения «Центр реализации государственных гарантий социальной защиты» (далее также – Учреждение) (Смоленская область, г. Смоленск, ул. Багратиона, д. 23) | Министерство социального развития Смоленской области | РКЦ функционирует на базе отдела организации и контроля признания граждан нуждающимися в социальном обслуживании управления по признанию граждан нуждающимися в социальном обслуживании Учреждения | 01.01.2026 | 31.12.2026 | - | в рамках текущего финанси-рования |
| 2.2. | Организация работы работников РКЦ | Министерство социального развития Смоленской области | в Учреждении выделе-но 5 штатных единиц работников, на которых возложены обязанности организации и контроля признания граждан нуждающимися в социальном обслуживании | 01.01.2026 | 31.12.2026 | - | в рамках текущего финанси-рования |
| 2.3. | Функционирование территориальных координационных центров (далее также – ТКЦ) на базе отдела (секторов) по признанию граждан нуждающимися в социальном обслуживании управления по признанию граждан нуждающимися в социальном обслуживании Учреждения (перечень территориальных координационных центров приведен в приложении № 1 к настоящему плану мероприятий) | Министерство социального развития Смоленской области | функционируют 8 ТКЦ на базе 1 отдела по признанию граждан нуждающимися в социальном обслуживании и 7 секторов по признанию граждан нуждающимися в социальном обслуживании управления по признанию граждан нуждающимися в социальном обслуживании Учреждения в муниципальных округах Смоленской области | 01.01.2026 | 31.12.2026 | - | в рамках текущего финанси-рования |
| 2.4. | Организация работы работников (экспертов по оценке нуждаемости) в ТКЦ | Министерство социального развития Смоленской области | в штатное расписание ТКЦ введено 38 штатных единиц работников отдела (секторов) по признанию граждан нуждающимися в социальном обслуживании управления по признанию граждан нуждающимися в социальном обслуживании Учреждения | 01.01.2026 | 31.12.2026 | - | в рамках текущего финанси-рования |
| 2.5. | Функционирование пунк- тов проката технических средств реабилитации (далее также – ТСР) на базе организаций социального обслуживания (перечень организаций социального обслуживания, на базе которых функционируют пункты проката технических средств реабилитации, приведен в приложении № 2 к настоящему плану мероприятий) | Министерство социального развития Смоленской области | пункты проката ТСР функционируют на базе организаций социального обслуживания | 01.01.2026 | 31.12.2026 | - | - |
| 2.6. | Функционирование «школы ухода» на базе организации социального обслуживания | Министерство социального развития Смоленской области | функционируют 2 «школы ухода» на базе смоленского областного государственного бюджетного учреждения «Геронтологический центр «Вишенки» (Смоленская область, г. Смоленск, пос. Вишенки); областного государственного бюджетного учреждения «Смоленский комплексный центр социального обслуживания населения» (Смоленская область, г. Смоленск, городок Коминтерна, д. 12а) | 01.01.2026 | 31.12.2026 | - | - |
| 3. Мероприятия по подготовке и дополнительному профессиональному обучению сотрудников организаций социального обслуживания в рамках пилотного проекта |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Оценка потребности в экспертах по оценке нуждаемости, организаторах ухода и работниках РКЦ и ТКЦ, а также поиск кандидатов на данные должности (постоянно) | Министерство социального развития Смоленской области | подобраны эксперты по оценке нуждаемости, организаторы ухода и работники РКЦ и ТКЦ | 01.01.2026 | 31.12.2026 | - | - |
| 3.2. | Оценка потребности в помощниках по уходу, а также поиск кандидатов на данные должности (постоянно) | Министерство социального развития Смоленской области | подобраны помощники по уходу | 01.01.2026 | 31.12.2026 | - | - |
| 3.3. | Организация обучения экспертов по оценке нуждаемости по программе «Экспертная деятельность по определению индивидуальной потребности граждан в социальном обслуживании, в том числе в социальных услугах по уходу» | Министерство социального развития Смоленской области, Благотворительный фонд помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость» (по согласованию) | организовано обучение 15 работников РКЦ и ТКЦ по профессиональной программе обучения | 01.01.2026 | 31.12.2026 | - | - |
| 3.4. | Организация обучения работников организаций социального обслуживания, участвующих в предоставлении услуг по уходу (помощники по уходу), по профессиональной программе «Помощник по уходу» | Министерство социального развития Смоленской области | организовано обучение работников организаций социального обслуживания (по мере необходимости) | 01.01.2026 | 31.12.2026 | - | - |
| 3.5. | Разработка и организация обучения работников, участвующих в организации оказания социальных услуг по уходу (организаторы ухода), по профессиональной программе «Организатор ухода» | Министерство социального развития Смоленской области, Благотворительный фонд помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость» (по согласованию) | организовано обучение работников организаций социального обслуживания (по мере необходимости) | 01.01.2026 | 31.12.2026 | - | - |
| 4. Организация предоставления социальных услуг по уходу, включенных в социальный пакет долговременного ухода, поставщиками социальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Обеспечение функционирования организаций социального обслуживания – государственных поставщиков социальных услуг, предоставляющих социальные услуги по уходу на дому (перечень организаций социального обслуживания –государственных поставщиков социальных услуг приведен в приложении № 3 к настоящему плану мероприятий) | Министерство социального развития Смоленской области | функционирование организаций социального обслуживания – государственных поставщиков социальных услуг | 01.01.2026 | 31.12.2026 | - | - |
| 4.2. | Обеспечение функционирования организаций социального обслуживания – негосударственных поставщиков социальных услуг, предоставляющих социальные услуги по уходу на дому | Министерство социального развития Смоленской области | функционирование организаций социального обслуживания – негосударственных поставщиков социальных услуг (по мере необходимости) | 01.01.2026 | 31.12.2026 | - | - |
| 4.3. | Организация работы организаторов ухода в организациях социального обслуживания – поставщиках социальных услуг (перечень организаций социального обслуживания – государственных поставщиков социальных услуг с распределением штатных единиц организаторов ухода приведен в приложении № 3 к настоящему плану мероприятий) (при введении должности «организатор ухода» в Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-2025, утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 16.05.2025 № 423-ст) | Министерство социального развития Смоленской области | на работников организаций социального обслуживания различных должностей в количестве 29 штатных единиц возложены обязанности организаторов ухода | 01.01.2026 | 31.12.2026 | областной бюджет | в рамках текущего финанси-рования |
| 4.4. | Организация работы помощников по уходу в организациях социального обслуживания – поставщиках социальных услуг | Министерство социального развития Смоленской области | трудоустроено в организации социального обслуживания 320 помощников по уходу (количество штатных единиц – 230) | 01.01.2026 | 31.12.2026 | областной бюджет, федеральный бюджет | в рамках текущего финанси-рования |
| 4.5. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу в рамках системы долговременного ухода в Смоленской области | Министерство социального развития Смоленской области | численность граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги в рамках системы долговременного ухода, составляет 339 человек, из них: 34 человека – 1-го уровня нуждаемости; 170 человек – 2-го уровня нуждаемости; 135 человек – 3-го уровня нуждаемости | 01.01.2026 | 31.12.2026 | всего | 156 650,10 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 151 950,60 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 4 699,50 |
| 4.5.1. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому | Министерство социального развития Смоленской области | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, составляет 339 человек, из них: 34 человека – 1-го уровня нуждаемости; 170 человек – 2-го уровня нуждаемости; 135 человек – 3-го уровня нуждаемости | 01.01.2026 | 31.12.2026 | всего | 156 650,10 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 151 950,60 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 4 699,50 |
| 4.5.1.1. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому государственными поставщиками социальных услуг | Министерство социального развития Смоленской области | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, составляет 339 человек, из них: 34 человека – 1-го уровня нуждаемости; 170 человек – 2-го уровня нуждаемости; 135 человек – 3-го уровня нуждаемости | 01.01.2026 | 31.12.2026 | всего | 156 650,10 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 151 950,60 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 4 699,50 |
| 4.5.1.2. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому негосударственными поставщиками социальных услуг (при наличии) | Министерство социального развития Смоленской области | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 0 человек, из них: 0 человек – 1-го уровня нуждаемости; 0 человек – 2-го уровня нуждаемости; 0 человек – 3-го уровня нуждаемости | 01.01.2026 | 31.12.2026 | всего | 0 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 |
| 4.5.1.3. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в январе 2026 года | Министерство социального развития Смоленской области | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, составляет 339 человек, из них: 34 человека – 1-го уровня нуждаемости; 170 человек – 2-го уровня нуждаемости; 135 человек – 3-го уровня нуждаемости | 01.01.2026 | 31.01.2026 | всего | 13 255,00 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 12 857,35 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 397,65 |
| 4.5.1.4. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в феврале 2026 года | Министерство социального развития Смоленской области | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, составляет 339 человек, из них: 34 человека – 1-го уровня нуждаемости; 170 человек – 2-го уровня нуждаемости; 135 человек – 3-го уровня нуждаемости | 01.02.2026 | 28.02.2026 | всего | 12 050,00 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 11 688,50 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 361,50 |
| 4.5.1.5. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в марте 2026 года | Министерство социального развития Смоленской области | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, составляет 339 человек, из них: 34 человека – 1-го уровня нуждаемости; 170 человек – 2-го уровня нуждаемости; 135 человек – 3-го уровня нуждаемости | 01.03.2026 | 31.03.2026 | всего | 13 255,00 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 12 857,35 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 397,65 |
| 4.5.1.6. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в апреле 2026 года | Министерство социального развития Смоленской области | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, составляет 339 человек, из них: 34 человека – 1-го уровня нуждаемости; 170 человек – 2-го уровня нуждаемости; 135 человек – 3-го уровня нуждаемости | 01.04.2026 | 30.04.2026 | всего | 12 953,80 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 12 565,19 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 388,61 |
| 4.5.1.7. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в мае 2026 года | Министерство социального развития Смоленской области | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, составляет 339 человек, из них: 34 человека – 1-го уровня нуждаемости; 170 человек – 2-го уровня нуждаемости; 135 человек – 3-го уровня нуждаемости | 01.05.2026 | 31.05.2026 | всего | 13 255,00 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 12 857,35 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 397,65 |
| 4.5.1.8. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в июне 2026 года | Министерство социального развития Смоленской области | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, составляет 339 человек, из них: 34 человека – 1-го уровня нуждаемости; 170 человек – 2-го уровня нуждаемости; 135 человек – 3-го уровня нуждаемости | 01.06.2026 | 30.06.2026 | всего | 12 953,80 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 12 565,19 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 388,61 |
| 4.5.1.9. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в июле 2026 года | Министерство социального развития Смоленской области | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, составляет 339 человек, из них: 34 человека – 1-го уровня нуждаемости; 170 человек – 2-го уровня нуждаемости; 135 человек – 3-го уровня нуждаемости | 01.07.2026 | 31.07.2026 | всего | 13 255,00 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 12 857,35 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 397,65 |
| 4.5.1.10. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в августе 2026 года | Министерство социального развития Смоленской области | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, составляет 339 человек, из них: 34 человека – 1-го уровня нуждаемости; 170 человек – 2-го уровня нуждаемости; 135 человек – 3-го уровня нуждаемости | 01.08.2026 | 31.08.2026 | всего | 13 255,00 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 12 857,35 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 397,65 |
| 4.5.1.11. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в сентябре 2026 года | Министерство социального развития Смоленской области | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, составляет 339 человек, из них: 34 человека – 1-го уровня нуждаемости; 170 человек – 2-го уровня нуждаемости; 135 человек – 3-го уровня нуждаемости | 01.09.2026 | 30.09.2026 | всего | 12 953,80 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 12 565,19 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 388,61 |
| 4.5.1.12. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в октябре 2026 года | Министерство социального развития Смоленской области | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, составляет 339 человек, из них: 34 человека – 1-го уровня нуждаемости; 170 человек – 2-го уровня нуждаемости; 135 человек – 3-го уровня нуждаемости | 01.10.2026 | 31.10.2026 | всего | 13 255,00 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 12 857,35 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 397,65 |
| 4.5.1.13. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в ноябре 2026 года | Министерство социального развития Смоленской области | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, составляет 339 человек, из них: 34 человека – 1-го уровня нуждаемости; 170 человек – 2-го уровня нуждаемости; 135 человек – 3-го уровня нуждаемости | 01.11.2026 | 30.11.2026 | всего | 12 953,80 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 12 565,19 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 388,61 |
| 4.5.1.14. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в декабре 2026 года | Министерство социального развития Смоленской области | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, составляет 339 человек, из них: 34 человека – 1-го уровня нуждаемости; 170 человек – 2-го уровня нуждаемости; 135 человек – 3-го уровня нуждаемости | 01.12.2026 | 31.12.2026 | всего | 13 254,90 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 12 857,24 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 397,66 |
| Итого |  |  |  |  |  | всего | 156 650,10 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 151 950,60 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 4 699,50 |

Приложение № 1

к плану мероприятий («дорожной карте») по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, в Смоленской области на 2026 год

ПЕРЕЧЕНЬ

территориальных координационных центров на базе отдела (секторов) по признанию граждан нуждающимися в социальном обслуживании управления по признанию граждан нуждающимися в социальном обслуживании

смоленского областного государственного казенного учреждения «Центр реализации государственных гарантий социальной защиты»

| № п/п | Наименование территориального координационного центра | Адрес территориального координационного центра |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Территориальный координационный центр города Смоленска, Смоленского и Краснинского муниципальных округов Смоленской области | Смоленская область, г. Смоленск, ул. Багратиона, д. 11б; Смоленская область, пгт Красный, ул. Советская, д. 24 (для населения муниципального образования «Краснинский муниципальный округ» Смоленской области) |
| 2. | Территориальный координационный центр Вяземского, Темкинского и Угранского муниципальных округов Смоленской области | Смоленская область, г. Вязьма, ул. Заслонова, д. 3 (для населения муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области); Смоленская область, Темкинский район, с. Темкино, ул. Ефремова, д. 5 (для населения муниципального образования «Темкинский муниципальный округ» Смоленской области); Смоленская область, с. Угра, ул. Советская, д. 12 (для населения муниципального образования «Угранский муниципальный округ» Смоленской области) |
| 3. | Территориальный координационный центр Ярцевского, Духовщинского и Кардымовского муниципальных округов Смоленской области | Смоленская область, г. Ярцево, ул. Советская, д. 24 (для населения муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области); Смоленская область, г. Духовщина, ул. Советская, д. 43/46 (для населения муниципального образования «Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области); Смоленская область, пгт Кардымово, ул. Ленина, д. 15 (для населения муниципального образования «Кардымовский муниципальный округ» Смоленской области) |
| 4. | Территориальный координационный центр Руднянского, Демидовского и Велижского муниципальных округов Смоленской области | Смоленская область, г. Рудня, ул. Киреева, д. 93 (для населения муниципального образования «Руднянский муниципальный округ» Смоленской области); Смоленская область, г. Демидов, ул. Советская, д. 18а (для населения муниципального образования «Демидовский муниципальный округ» Смоленской области); Смоленская область, г. Велиж, пл. Дзержинского, д. 9 (для населения муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области) |
| 5. | Территориальный координационный центр города Десногорска, Рославльского, Ершичского и Шумячского муниципальных округов Смоленской области | Смоленская область, г. Десногорск, 2-й мкр-н, здание администрации, каб. 102 (для населения муниципального образования городской округ город Десногорск Смоленской области); Смоленская область, г. Рославль, ул. Красина, д. 6 (для населения муниципального образования «Рославльский муниципальный округ» Смоленской области); Смоленская область, с. Ершичи, ул. Ленина, д. 41 (для населения муниципального образования «Ершичский муниципальный округ» Смоленской области); Смоленская область, пос. Шумячи, ул. Школьная, д. 1 (для населения муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области) |
| 6. | Территориальный координационный центр Починковского, Ельнинского, Глинковского, Монастырщинского и Хиславичского муниципальных округов Смоленской области | Смоленская область, г. Починок, ул. Советская, д. 32б (для населения муниципального образования «Починковский муниципальный округ» Смоленской области); Смоленская область, г. Ельня, ул. Первомайская д. 38 (для населения муниципального образования «Ельнинский муниципальный округ» Смоленской области); Смоленская область, с. Глинка, ул. Ленина, д. 8 (для населения муниципального образования «Глинковский муниципальный округ» Смоленской области); Смоленская область, пгт Монастырщина, ул. Советская, д. 21 (для населения муниципального образования «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области); Смоленская область, пос. Хиславичи, ул. Советская, д. 23 (для населения муниципального образования «Хиславичский муниципальный округ» Смоленской области) |
| 7. | Территориальный координационный центр Сафоновского, Холм-Жирковского и Дорогобужского муниципальных округов Смоленской области | Смоленская область, г. Сафоново, ул. Ленина, д. 3 (для населения муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области); Смоленская область, Холм-Жирковский район, пгт Холм-Жирковский, ул. Героя Соколова, д. 8 (для населения муниципального образования «Холм-Жирковский муниципальный округ» Смоленской области); Смоленская область, г. Дорогобуж, ул. Пушкина, д. 7 (для населения муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области) |
| 8. | Территориальный координационный центр Гагаринского, Сычевского и Новодугинского муниципальных округов Смоленской области | Смоленская область, г. Гагарин, ул. Гагарина, д. 37 (для населения муниципального образования «Гагаринский муниципальный округ» Смоленской области); Смоленская область, г. Сычевка, ул. Большая Пролетарская, д. 18 (для населения муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области); Смоленская область, с. Новодугино, ул. Советская, д. 1 (для населения муниципального образования «Новодугинский муниципальный округ» Смоленской области) |

Приложение № 2

к плану мероприятий («дорожной карте») по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, в Смоленской области на 2026 год

ПЕРЕЧЕНЬ

организаций социального обслуживания,

на базе которых функционируют пункты проката технических средств реабилитации

| № п/п | Наименование организации социального обслуживания | Адрес организации социального обслуживания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Областное государственное бюджетное учреждение «Смоленский комплексный центр социального обслуживания населения» | Смоленская область, г. Смоленск, городок Коминтерна, д. 12а |
| 2. | Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Велижский комплексный центр социального обслуживания населения» | Смоленская область, г. Велиж, пл. Дзержинского, д. 9 |
| 3. | Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Вяземский комплексный центр социального обслуживания населения» | Смоленская область, г. Вязьма, ул. Ленина, д. 73 |
| 4. | Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Гагаринский комплексный центр социального обслуживания населения» | Смоленская область, г. Гагарин, ул. Строителей, д.50 |
| 1 | 2 | 3 |
| 5. | Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Демидовский комплексный центр социального обслуживания населения» | Смоленская область, г. Демидов, ул. Просвещения, д. 4 |
| 6. | Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Дорогобужский комплексный центр социального обслуживания населения» | Смоленская область, пгт Верхнеднепровский, ул. Строителей, д. 11 |
| 7. | Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Духовщинский комплексный центр социального обслуживания населения» | Смоленская область, г. Духовщина, ул. Советская, д. 43/46 |
| 8. | Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Ельнинский комплексный центр социального обслуживания населения» | Смоленская область, г. Ельня, ул. Первомайская, д. 38 |
| 9. | Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Ершичский комплексный центр социального обслуживания населения» | Смоленская область, с. Ершичи, ул. Низинская, д.19 |
| 10. | Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Кардымовский комплексный центр социального обслуживания населения» | Смоленская область, пгт Кардымово, ул. Ленина, д. 15 |
| 11. | Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Монастырщинский комплексный центр социального обслуживания населения» | Смоленская область, пгт Монастырщина, ул. Победы, д.10 |
| 12. | Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Новодугинский комплексный центр социального обслуживания населения» | Смоленская область, с. Новодугино, ул. 30 лет Победы, д. 5 |
| 13. | Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Починковский комплексный центр социального обслуживания населения» | Смоленская область, г. Починок, ул. Твардовского, д. 14 |
| 1 | 2 | 3 |
| 14. | Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Рославльский комплексный центр социального обслуживания населения» | Смоленская область, г. Рославль, ул. имени Эдуарда Георгиевича Репина, д. 8 |
| 15. | Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Руднянский комплексный центр социального обслуживания населения» | Смоленская область, г. Рудня, ул. Киреева, д.91 |
| 16. | Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Сафоновский комплексный центр социального обслуживания населения» | Смоленская область, г. Сафоново, ул. Коммунистическая, д. 5а |
| 17. | Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Сычевский комплексный центр социального обслуживания населения» | Смоленская область, г. Сычевка, ул. Б. Пролетарская, д. 18 |
| 18. | Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Хиславичский комплексный центр социального обслуживания населения» | Смоленская область, пос. Хиславичи, ул. Пролетарская площадь, д. 5 |
| 19. | Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Шумячский комплексный центр социального обслуживания населения» | Смоленская область, пос. Шумячи, ул. Советской Армии, д. 24 |
| 20. | Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Ярцевский комплексный центр социального обслуживания населения» | Смоленская область, г. Ярцево, ул. Краснооктябрьская, д. 4 |

Приложение № 3

к плану мероприятий («дорожной карте») по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, в Смоленской области на 2026 год

ПЕРЕЧЕНЬ

организаций социального обслуживания – государственных

поставщиков социальных услуг

| № п/п | Наименование организации социального обслуживания | Адрес организации социального обслуживания | Количество штатных единиц работников, на которых возложены обязанности организаторов ухода |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Областное государственное бюджетное учреждение «Смоленский комплексный центр социального обслуживания населения» | Смоленская область, г. Смоленск, городок Коминтерна, д. 12а | 4 |
| 2. | Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Велижский комплексный центр социального обслуживания населения» | Смоленская область, г. Велиж, пл. Дзержинского, д. 9 | 2 |
| 3. | Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Вяземский комплексный центр социального обслуживания населения» | Смоленская область, г. Вязьма, ул. Ленина, д. 73 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4. | Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Гагаринский комплексный центр социального обслуживания населения» | Смоленская область, г. Гагарин, ул. Строителей, д. 50 | 1 |
| 5. | Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Демидовский комплексный центр социального обслуживания населения» | Смоленская область, г. Демидов, ул. Просвещения, д. 4 | 1 |
| 6. | Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Дорогобужский комплексный центр социального обслуживания населения» | Смоленская область, пгт Верхнеднепровский, ул. Строителей, д. 11 | 1 |
| 7. | Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Духовщинский комплексный центр социального обслуживания населения» | Смоленская область, г. Духовщина, ул. Советская, д. 43/46 | 1 |
| 8. | Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Ельнинский комплексный центр социального обслуживания населения» | Смоленская область, г. Ельня, ул. Первомайская, д. 38 | 1 |
| 9. | Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Ершичский комплексный центр социального обслуживания населения» | Смоленская область, с. Ершичи, ул. Низинская, д. 19 | 0 |
| 10. | Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Кардымовский комплексный центр социального обслуживания населения» | Смоленская область, пгт Кардымово, ул. Ленина, д. 15 | 1 |
| 11. | Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Монастырщинский комплексный центр социального обслуживания населения» | Смоленская область, пгт Монастырщина, ул. Победы, д. 10 | 1 |
| 12. | Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Новодугинский комплексный центр социального обслуживания населения» | Смоленская область, с. Новодугино, ул. 30 лет Победы, д. 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 13. | Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Починковский комплексный центр социального обслуживания населения» | Смоленская область, г. Починок, ул. Твардовского, д. 14 | 1 |
| 14. | Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Рославльский комплексный центр социального обслуживания населения» | Смоленская область, г. Рославль, ул. имени Эдуарда Георгиевича Репина, д. 8 | 6 |
| 15. | Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Руднянский комплексный центр социального обслуживания населения» | Смоленская область, г. Рудня, ул. Киреева, д.91 | 1 |
| 16. | Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Сафоновский комплексный центр социального обслуживания населения» | Смоленская область, г. Сафоново, ул. Коммунистическая, д. 5а | 3 |
| 17. | Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Сычевский комплексный центр социального обслуживания населения» | Смоленская область, г. Сычевка, ул. Б. Пролетарская, д. 18 | 1 |
| 18. | Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Хиславичский комплексный центр социального обслуживания населения» | Смоленская область, пос. Хиславичи, ул. Пролетарская площадь, д. 5 | 1 |
| 19. | Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Шумячский комплексный центр социального обслуживания населения» | Смоленская область, пос. Шумячи, ул. Советской Армии, д.24 | 1 |
| 20. | Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Ярцевский комплексный центр социального обслуживания населения» | Смоленская область, г. Ярцево, ул. Краснооктябрьская, д. 4 | 1 |
| Итого |  |  | 29 |