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УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства Смоленской области
от 24.12.2025  № 1893-рп


ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») 
по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, в Смоленской области на 2026 год

	№ п/п
	Наименование мероприятия/
контрольные точки
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат/вид документа
	Срок реализации
	Финансирование мероприятий

	
	
	
	
	начало
	окончание
	[bookmark: _gjdgxs]источник
	объем финанси-рования
(тыс. рублей)



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. Организационные мероприятия

	1.1.
	Утверждение модели системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе (далее также – СДУ), в Смоленской области в                 2026 году
	Министерство социального развития Смоленской области
	постановление Правительства Смоленской области
	01.01.2026
	31.03.2026
	-
	-

	1.2.
	Определение территорий (муниципальных образований) для реализации модели системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, в Смоленской области в 2026 году
	Министерство социального развития Смоленской области
	распоряжение Правительства Смоленской области
	01.01.2026
	31.01.2026
	-
	-

	1.3.
	Организация работы межведомственной рабочей группы по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, в Смоленской области 
	Министерство социального развития Смоленской области, Министерство здравоохранения Смоленской области
	протоколы заседаний 
	01.01.2026
	31.12.2026
	-
	-

	1.4.
	Внесение изменений в регламент межведомственного взаимодействия, в том числе информационного взаимодействия, Министерства социального развития Смоленской области и Министерства здравоохранения Смоленской области, организаций и их работников в рамках СДУ (при необходимости)
	Министерство социального развития Смоленской области, Министерство здравоохранения Смоленской области, Министерство цифрового развития Смоленской области
	распоряжение Правительства Смоленской области
	01.01.2026
	31.12.2026
	-
	-

	1.5.
	Обеспечение функционирования модуля СДУ государственной информационной системы «Региональное социальное обеспечение» Министерства социального развития Смоленской области в целях межведомственного взаимодействия участников СДУ, в том числе информационного обмена сведениями о гражданах, нуждающихся в уходе
	Министерство социального развития Смоленской области, Министерство здравоохранения Смоленской области, Министерство цифрового развития Смоленской области
	введен в эксплуатацию и функционирует модуль СДУ государственной информационной системы «Региональное социальное обеспечение» Министерства социального развития Смоленской области, обеспечивающий получение, хранение, передачу и обмен сведениями о гражданах, нуждающихся в уходе
	01.01.2026
	31.12.2026
	-
	-

	1.6.
	Внесение изменений в показатели эффективности пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода 
за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, 
реализуемого в Смоленской области, в рамках федерального проекта
 «Старшее поколение» национального проекта «Семья» (при необходимости)
	Министерство социального развития Смоленской области, Министерство здравоохранения Смоленской области
	постановление Правительства Смоленской области
	01.01.2026
	31.12.2026
	-
	-

	1.7.
	Проведение оценки результативности и эффективности создания СДУ в Смоленской области за 2025 год
	Министерство социального развития Смоленской области, Министерство здравоохранения Смоленской области
	проведена оценка результативности и эффективности создания СДУ в Смоленской области за 2025 год
	01.03.2026
	31.03.2026
	-
	-

	1.8.
	Проведение оценки численности получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, численности социальных работников в Смоленской области и объема финансового обеспечения предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому
	Министерство социального развития Смоленской области
	аналитический отчет за 2026 год
	01.01.2026
	31.12.2026
	
	

	1.8.1.
	В 2025 году (факт):
	
	
	
	
	
	

	
	численность получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому – 8 672 человека
	Министерство социального развития Смоленской области
	аналитический отчет об  оценке численности получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому за 2025 год
	01.01.2026
	01.04.2026
	-
	-

	
	численность социальных работников – 1 033 человека, из них: социальных работников, оказывающих социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, – 1 009 человек; социальных работников в иных сферах – 24 человека
	Министерство социального развития Смоленской области
	аналитический отчет об оценке численности социальных работников за 2025 год
	01.01.2026
	01.04.2026
	-
	-

	
	объем финансового обеспечения предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому – 1 073 377,6 тыс. рублей
	Министерство социального развития Смоленской области
	аналитический отчет об оценке объема финансового обеспечения за                  2025 год
	01.01.2026
	01.04.2026
	
	

	1.8.2.
	В 2026 году оценка (планируемые):
	
	
	
	
	
	

	
	численности получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому – 8 672 человека
	Министерство социального развития Смоленской области
	аналитический отчет об  оценке численности получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому за 2026 год
	01.01.2026
	01.12.2026
	
	

	
	численность социальных работников – 1 033 человека, из них: социальных работников, оказывающих социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, – 1 009 человек; социальных работников в иных сферах – 24 человека
	Министерство социального развития Смоленской области
	аналитический отчет об  оценке численности социальных работников за 2026 год
	01.01.2026
	01.12.2026
	
	

	
	объема финансового обеспечения предоставления социальных услуг в                форме социального обслуживания на дому – 1 255 851,8 тыс. рублей
	Министерство социального развития Смоленской области
	аналитический отчет об оценке объема финансового обеспечения за 
2026 год
	01.01.2026
	01.12.2026
	
	

	2. Организация работы регионального и территориальных координационных центров, поставщиков социальных услуг

	2.1.
	Функционирование регионального координационного центра (далее – РКЦ) на базе отдела организации и контроля признания граждан нуждающимися в социальном обслуживании управления по признанию граждан нуждающимися в социальном обслуживании смоленского областного государственного казенного учреждения «Центр реализации государственных гарантий социальной защиты» (далее также – Учреждение) (Смоленская область, г. Смоленск,            ул. Багратиона, д. 23)
	Министерство социального развития Смоленской области
	РКЦ функционирует на базе отдела организации и контроля признания граждан нуждающимися в социальном обслуживании управления по признанию граждан нуждающимися в социальном обслуживании Учреждения
	01.01.2026
	31.12.2026
	-
	в рамках текущего финанси-рования


	2.2.
	Организация работы работников РКЦ
	Министерство социального развития Смоленской области
	в Учреждении выделе-но 5 штатных единиц  работников, на которых возложены обязанности организации и контроля признания граждан нуждающимися в социальном обслуживании 
	01.01.2026
	31.12.2026
	-
	в рамках текущего
финанси-рования


	2.3.
	Функционирование территориальных координационных центров (далее также – ТКЦ) на базе отдела (секторов) по признанию граждан нуждающимися в социальном обслуживании управления по признанию граждан нуждающимися в социальном обслуживании Учреждения (перечень
территориальных координационных центров приведен в приложении № 1 к настоящему плану мероприятий)
	Министерство социального развития Смоленской области
	функционируют 8 ТКЦ
на базе 1 отдела по признанию граждан нуждающимися в социальном обслуживании и 
7 секторов по признанию граждан нуждающимися в социальном обслуживании управления по признанию граждан нуждающимися в социальном обслуживании Учреждения в муниципальных округах Смоленской области
	01.01.2026
	31.12.2026
	-
	в рамках текущего
финанси-рования


	2.4.
	Организация работы работников (экспертов по оценке нуждаемости) в ТКЦ
	Министерство социального развития Смоленской области
	в штатное расписание ТКЦ введено 38 штатных единиц работников отдела (секторов) по признанию граждан нуждающимися в социальном обслуживании управления по признанию граждан нуждающимися 
в социальном обслуживании Учреждения 
	01.01.2026
	31.12.2026
	-
	в рамках текущего
финанси-рования


	2.5.
	Функционирование пунк-
тов проката технических средств реабилитации 
(далее также – ТСР) 
на базе организаций социального обслуживания (перечень организаций социального обслуживания, на базе которых функционируют пункты
проката технических средств реабилитации, приведен 
в приложении № 2 к
настоящему плану мероприятий)
	Министерство социального развития Смоленской области
	пункты проката ТСР функционируют на базе организаций социального обслуживания 
	01.01.2026
	31.12.2026
	-
	-


	2.6.
	Функционирование «школы ухода» на базе организации социального обслуживания
	Министерство социального развития Смоленской области
	функционируют 2 «школы ухода» на базе смоленского областного государственного бюджетного учреждения «Геронтологический центр «Вишенки» (Смоленская область,    г. Смоленск,                       пос. Вишенки);
областного государственного бюджетного учреждения «Смоленский комплексный центр социального обслуживания населения» (Смоленская область,
г. Смоленск, городок Коминтерна, д. 12а)
	01.01.2026
	31.12.2026
	-

	-


	3. Мероприятия по подготовке и дополнительному профессиональному 
обучению сотрудников организаций социального обслуживания в рамках пилотного проекта

	3.1.
	Оценка потребности в экспертах по оценке нуждаемости, организаторах ухода и работниках РКЦ и ТКЦ, а также поиск кандидатов на данные должности (постоянно)
	Министерство социального развития Смоленской области
	подобраны эксперты по оценке нуждаемости, организаторы ухода и работники РКЦ и ТКЦ 
	01.01.2026
	31.12.2026
	-
	-

	3.2.
	Оценка потребности в помощниках по уходу, а также поиск кандидатов на данные должности (постоянно)
	Министерство социального развития Смоленской области
	подобраны помощники по уходу
	01.01.2026
	31.12.2026
	-
	-

	3.3.
	Организация обучения экспертов по оценке нуждаемости по программе «Экспертная деятельность по определению индивидуальной потребности граждан в социальном обслуживании, в том числе в социальных услугах по уходу»
	Министерство социального развития Смоленской области,
Благотворительный фонд помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость» (по согласованию)
	организовано обучение 15 работников РКЦ и ТКЦ по профессиональной программе обучения
	01.01.2026
	31.12.2026
	-

	-

	3.4.
	Организация обучения работников организаций социального обслуживания, участвующих в предоставлении услуг по уходу (помощники по уходу), по профессиональной программе «Помощник по уходу»
	Министерство социального развития Смоленской области
	организовано обучение работников организаций социального обслуживания (по мере необходимости)
	01.01.2026
	31.12.2026
	-
	-

	3.5.
	Разработка и организация обучения работников, участвующих в организации оказания социальных услуг по уходу (организаторы ухода), по профессиональной программе «Организатор ухода»

	Министерство социального развития Смоленской области, Благотворительный фонд помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость» (по согласованию)
	организовано обучение работников организаций социального обслуживания (по мере необходимости)
	01.01.2026
	31.12.2026
	-
	-

	4. Организация предоставления социальных услуг по уходу, включенных в социальный пакет долговременного ухода, поставщиками социальных услуг

	4.1.
	Обеспечение функционирования организаций социального обслуживания – государственных поставщиков социальных услуг, предоставляющих социальные услуги по уходу на дому (перечень организаций социального обслуживания –государственных поставщиков социальных услуг приведен в приложении № 3 к настоящему плану мероприятий)
	Министерство социального развития Смоленской области
	функционирование организаций социального обслуживания – государственных поставщиков социальных услуг
	01.01.2026
	31.12.2026
	-
	-

	4.2.
	Обеспечение функционирования организаций социального обслуживания – негосударственных поставщиков социальных услуг, предоставляющих социальные услуги по уходу на дому
	Министерство социального развития Смоленской области
	функционирование организаций социального обслуживания – негосударственных поставщиков социальных услуг (по мере необходимости)
	01.01.2026
	31.12.2026
	-
	-


	4.3.
	Организация работы организаторов ухода в организациях социального обслуживания – поставщиках социальных услуг (перечень организаций социального обслуживания – государственных поставщиков социальных услуг с распределением штатных единиц организаторов ухода приведен в приложении № 3 к настоящему плану мероприятий) (при введении должности «организатор ухода» в Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-2025, утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 16.05.2025 №  423-ст)
	Министерство социального развития Смоленской области


	на работников организаций социального обслуживания различных должностей в количестве 29 штатных единиц возложены обязанности организаторов ухода

	01.01.2026
	31.12.2026
	областной бюджет
	в рамках текущего
финанси-рования


	4.4.
	Организация работы помощников по уходу в организациях социального обслуживания – поставщиках социальных услуг
	Министерство социального развития Смоленской области
	трудоустроено в организации социального обслуживания 320 помощников по уходу (количество штатных единиц – 230)
	01.01.2026
	31.12.2026
	областной бюджет, федеральный бюджет
	в рамках текущего
финанси-рования


	4.5.
	Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу в рамках системы долговременного ухода в Смоленской области
	Министерство социального развития Смоленской области
	численность граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги в рамках системы долговременного ухода, составляет 339 человек, из них:
34 человека – 1-го уровня нуждаемости;
170 человек – 2-го уровня нуждаемости;
135 человек – 3-го уровня нуждаемости 
	01.01.2026
	31.12.2026
	всего
	156 650,10

	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	151 950,60

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	4 699,50

	4.5.1.
	Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому
	Министерство социального развития Смоленской области
	численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, составляет 339 человек, из них:
34 человека – 1-го уровня нуждаемости;
170 человек – 2-го уровня нуждаемости;
135 человек – 3-го уровня нуждаемости
	01.01.2026
	31.12.2026
	всего
	156 650,10

	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	151 950,60

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	4 699,50

	4.5.1.1.
	Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому государственными поставщиками социальных услуг
	Министерство социального развития Смоленской области
	численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, составляет 339 человек, из них:
34 человека – 1-го уровня нуждаемости;
170 человек – 2-го уровня нуждаемости;
135 человек – 3-го уровня нуждаемости
	01.01.2026
	31.12.2026
	всего
	156 650,10

	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	151 950,60

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	4 699,50

	4.5.1.2.
	Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому негосударственными поставщиками социальных услуг (при наличии)
	Министерство социального развития Смоленской области
	численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому,   0 человек, из них:
0 человек – 1-го уровня нуждаемости;
0 человек – 2-го уровня нуждаемости;
0 человек – 3-го уровня нуждаемости
	01.01.2026
	31.12.2026
	всего
	0

	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	0

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	0

	4.5.1.3.
	Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в январе 2026 года
	Министерство социального развития Смоленской области
	численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, составляет 339 человек, из них:
34 человека – 1-го уровня нуждаемости;
170 человек – 2-го уровня нуждаемости;
135 человек – 3-го уровня нуждаемости
	01.01.2026
	31.01.2026
	всего
	13 255,00

	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	12 857,35

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	397,65

	4.5.1.4.
	Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в феврале 2026 года
	Министерство социального развития Смоленской области
	численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, составляет 339 человек, из них:
34 человека – 1-го уровня нуждаемости;
170 человек – 2-го уровня нуждаемости;
135 человек – 3-го уровня нуждаемости
	01.02.2026
	28.02.2026
	всего
	12 050,00

	
	
	
	
	
	
	федеральный
бюджет
	11 688,50

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	361,50

	4.5.1.5.
	Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в марте 2026 года
	Министерство социального развития Смоленской области
	численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, составляет 339 человек, из них:
34 человека – 1-го уровня нуждаемости;
170 человек – 2-го уровня нуждаемости;
135 человек – 3-го уровня нуждаемости
	01.03.2026
	31.03.2026
	всего
	13 255,00

	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	12 857,35

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	397,65

	4.5.1.6.
	Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в апреле 2026 года
	Министерство социального развития Смоленской области
	численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, составляет 339 человек, из них:
34 человека – 1-го уровня нуждаемости;
170 человек – 2-го уровня нуждаемости;
135 человек – 3-го уровня нуждаемости
	01.04.2026
	30.04.2026
	всего
	12 953,80

	
	
	
	
	
	
	федеральный
бюджет
	12 565,19

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	388,61

	4.5.1.7.
	Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в мае 2026 года
	Министерство социального развития Смоленской области
	численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, составляет 339 человек, из них:
34 человека – 1-го уровня нуждаемости;
170 человек – 2-го уровня нуждаемости;
135 человек – 3-го уровня нуждаемости
	01.05.2026
	31.05.2026
	всего
	13 255,00

	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	12 857,35

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	397,65

	4.5.1.8.
	Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в июне 2026 года
	Министерство социального развития Смоленской области
	численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, составляет 339 человек, из них:
34 человека – 1-го уровня нуждаемости;
170 человек – 2-го уровня нуждаемости;
135 человек – 3-го уровня нуждаемости
	01.06.2026
	30.06.2026
	всего
	12 953,80

	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	12 565,19

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	388,61

	4.5.1.9.
	Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в июле 2026 года
	Министерство социального развития Смоленской области
	численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, составляет 339 человек, из них:
34 человека – 1-го уровня нуждаемости;
170 человек – 2-го уровня нуждаемости;
135 человек – 3-го уровня нуждаемости
	01.07.2026
	31.07.2026
	всего
	13 255,00

	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	12 857,35

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	397,65

	4.5.1.10.
	Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в августе 2026 года
	Министерство социального развития Смоленской области
	численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, составляет 339 человек, из них:
34 человека – 1-го уровня нуждаемости;
170 человек – 2-го уровня нуждаемости;
135 человек – 3-го уровня нуждаемости
	01.08.2026
	31.08.2026
	всего
	13 255,00

	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	12 857,35

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	397,65

	4.5.1.11.
	Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в сентябре 2026 года
	Министерство социального развития Смоленской области
	численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, составляет 339 человек, из них:
34 человека – 1-го уровня нуждаемости;
170 человек – 2-го уровня нуждаемости;
135 человек – 3-го уровня нуждаемости
	01.09.2026
	30.09.2026
	всего
	12 953,80

	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	12 565,19

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	388,61

	4.5.1.12.
	Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в октябре 2026 года
	Министерство социального развития Смоленской области
	численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, составляет 339 человек, из них:
34 человека – 1-го уровня нуждаемости;
170 человек – 2-го уровня нуждаемости;
135 человек – 3-го уровня нуждаемости
	01.10.2026
	31.10.2026
	всего
	13 255,00

	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	12 857,35

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	397,65

	4.5.1.13.
	Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в ноябре 2026 года
	Министерство социального развития Смоленской области
	численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, составляет 339 человек, из них:
34 человека – 1-го уровня нуждаемости;
170 человек – 2-го уровня нуждаемости;
135 человек – 3-го уровня нуждаемости
	01.11.2026
	30.11.2026
	всего
	12 953,80

	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	12 565,19

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	388,61

	4.5.1.14.
	Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в декабре 2026 года
	Министерство социального развития Смоленской области
	численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, составляет 339 человек, из них:
34 человека – 1-го уровня нуждаемости;
170 человек – 2-го уровня нуждаемости;
135 человек – 3-го уровня нуждаемости
	01.12.2026
	31.12.2026
	всего
	13 254,90

	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	12 857,24

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	397,66

	Итого
	всего
	156 650,10

	
	федеральный бюджет
	151 950,60

	
	областной бюджет
	4 699,50












Приложение № 1
к плану мероприятий («дорожной карте») по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, в Смоленской области на 2026 год


ПЕРЕЧЕНЬ
территориальных координационных центров на базе отдела (секторов) по признанию граждан нуждающимися в социальном обслуживании управления по признанию граждан нуждающимися в социальном обслуживании
смоленского областного государственного казенного учреждения «Центр реализации государственных гарантий социальной защиты»

	№
п/п
	Наименование 
территориального координационного
 центра
	Адрес 
территориального координационного 
центра



	1
	2
	3

	1.
	Территориальный координационный центр города Смоленска, Смоленского и Краснинского муниципальных округов Смоленской области
	Смоленская область, г. Смоленск, ул. Багратиона, д. 11б;
Смоленская область, пгт Красный, 
ул. Советская, д. 24 (для населения муниципального образования «Краснинский муниципальный округ» Смоленской области)

	2.
	Территориальный координационный центр Вяземского, Темкинского и Угранского муниципальных округов Смоленской области
	Смоленская область, г. Вязьма, ул. Заслонова, д. 3 
(для населения муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области);
Смоленская область, Темкинский район, с. Темкино,                 ул. Ефремова, д. 5
(для населения муниципального образования «Темкинский муниципальный округ» Смоленской области);
Смоленская область, с. Угра, ул. Советская, д. 12
(для населения муниципального образования «Угранский муниципальный округ» Смоленской области)

	3.
	Территориальный координационный центр Ярцевского, Духовщинского и Кардымовского муниципальных округов Смоленской области
	Смоленская область, г. Ярцево, ул. Советская, д. 24 
(для населения муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области);
Смоленская область, г. Духовщина, ул. Советская, д. 43/46 
(для населения муниципального образования «Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области);
Смоленская область, пгт Кардымово, ул. Ленина, д. 15 
(для населения муниципального образования «Кардымовский муниципальный округ» Смоленской области)

	4.
	Территориальный координационный центр Руднянского, Демидовского и Велижского муниципальных округов Смоленской области
	Смоленская область, г. Рудня, ул. Киреева, д. 93 
(для населения муниципального образования «Руднянский муниципальный округ» Смоленской области);
Смоленская область, г. Демидов, ул. Советская, д. 18а
(для населения муниципального образования «Демидовский муниципальный округ» Смоленской области);
Смоленская область, г. Велиж, пл. Дзержинского, д. 9 
(для населения муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области)

	5.
	Территориальный координационный центр города Десногорска, Рославльского, Ершичского и Шумячского муниципальных округов Смоленской области 
	Смоленская область, г. Десногорск, 2-й мкр-н, здание администрации, каб. 102 (для населения муниципального образования городской округ город Десногорск Смоленской области);
Смоленская область, г. Рославль, ул. Красина, д. 6 
(для населения муниципального образования «Рославльский муниципальный округ» Смоленской области);
Смоленская область, с. Ершичи, ул. Ленина, д. 41 
(для населения муниципального образования «Ершичский муниципальный округ» Смоленской области);
Смоленская область, пос. Шумячи, ул. Школьная, д. 1
(для населения муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области)

	6.
	Территориальный координационный центр Починковского, Ельнинского, Глинковского, Монастырщинского и Хиславичского муниципальных округов Смоленской области
	Смоленская область, г. Починок, ул. Советская, д. 32б 
(для населения муниципального образования «Починковский муниципальный округ» Смоленской области); 
Смоленская область, г. Ельня, ул. Первомайская д. 38 
(для населения муниципального образования «Ельнинский муниципальный округ» Смоленской области);
Смоленская область, с. Глинка, ул. Ленина, д. 8 
(для населения муниципального образования «Глинковский муниципальный округ» Смоленской области);
Смоленская область, пгт Монастырщина, ул. Советская, д. 21 (для населения муниципального образования «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области);
Смоленская область, пос. Хиславичи, ул. Советская, д. 23 
(для населения муниципального образования «Хиславичский муниципальный округ» Смоленской области)

	7.
	Территориальный координационный центр Сафоновского, Холм-Жирковского и Дорогобужского муниципальных округов Смоленской области
	Смоленская область, г. Сафоново, ул. Ленина, д. 3 
(для населения муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области);
Смоленская область, Холм-Жирковский район, 
пгт Холм-Жирковский, ул. Героя Соколова, д. 8 
(для населения муниципального образования «Холм-Жирковский муниципальный округ» Смоленской области);
Смоленская область, г. Дорогобуж, ул. Пушкина, д. 7 
(для населения муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области)

	8.
	Территориальный координационный центр Гагаринского, Сычевского и Новодугинского муниципальных округов Смоленской области
	Смоленская область, г. Гагарин, ул. Гагарина, д. 37 
(для населения муниципального образования «Гагаринский муниципальный округ» Смоленской области);
Смоленская область, г. Сычевка, ул. Большая Пролетарская, 
д. 18 (для населения муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области);
Смоленская область, с. Новодугино, ул. Советская, д. 1 
(для населения муниципального образования «Новодугинский муниципальный округ» Смоленской области)
















Приложение № 2
к плану мероприятий («дорожной карте») по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, в Смоленской области на 2026 год


ПЕРЕЧЕНЬ
организаций социального обслуживания, 
на базе которых функционируют пункты проката технических средств реабилитации

	№
п/п
	Наименование 
организации социального обслуживания
	Адрес 
организации социального обслуживания

	1
	2
	3

	1.
	Областное государственное бюджетное учреждение «Смоленский комплексный центр социального обслуживания населения»
	Смоленская область, г. Смоленск, 
городок Коминтерна, д. 12а

	2.
	Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Велижский комплексный центр социального обслуживания населения»
	Смоленская область, г. Велиж, 
пл. Дзержинского, д. 9

	3.
	Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Вяземский комплексный центр социального обслуживания населения»
	Смоленская область, г. Вязьма, 
ул. Ленина, д. 73

	4.
	Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Гагаринский комплексный центр социального обслуживания населения»

	Смоленская область, г. Гагарин,
ул. Строителей, д.50

	1
	2
	3

	5.
	Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Демидовский комплексный центр социального обслуживания населения»
	Смоленская область, г. Демидов,
ул. Просвещения, д. 4

	6.
	Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Дорогобужский комплексный центр социального обслуживания населения»
	Смоленская область, пгт Верхнеднепровский,
ул. Строителей, д. 11

	7.
	Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Духовщинский комплексный центр социального обслуживания населения»
	Смоленская область, г. Духовщина,
ул. Советская, д. 43/46

	8.
	Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Ельнинский комплексный центр социального обслуживания населения»
	Смоленская область, г. Ельня,
ул. Первомайская, д. 38

	9.
	Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Ершичский комплексный центр социального обслуживания населения»
	Смоленская область, с. Ершичи,
ул. Низинская, д.19

	10.
	Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Кардымовский комплексный центр социального обслуживания населения»
	Смоленская область, пгт Кардымово, 
ул. Ленина, д. 15

	11.
	Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Монастырщинский комплексный центр социального обслуживания населения»
	Смоленская область, пгт Монастырщина, 
ул. Победы, д.10

	12.
	Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Новодугинский комплексный центр социального обслуживания населения»
	Смоленская область, с. Новодугино, 
ул. 30 лет Победы, д. 5

	13.
	Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Починковский комплексный центр социального обслуживания населения»

	Смоленская область, г. Починок,
ул. Твардовского, д. 14

	1
	2
	3

	14.
	Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Рославльский комплексный центр социального обслуживания населения»
	Смоленская область, г. Рославль, 
ул. имени Эдуарда Георгиевича Репина, д. 8

	15.
	Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Руднянский комплексный центр социального обслуживания населения»
	Смоленская область, г. Рудня,
ул. Киреева, д.91

	16.
	Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Сафоновский комплексный центр социального обслуживания населения»
	Смоленская область, г. Сафоново, 
ул. Коммунистическая, д. 5а

	17.
	Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Сычевский комплексный центр социального обслуживания населения»
	Смоленская область, г. Сычевка, 
ул. Б. Пролетарская, д. 18

	18.
	Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Хиславичский комплексный центр социального обслуживания населения»
	Смоленская область, пос. Хиславичи, 
ул. Пролетарская площадь, д. 5

	19.
	Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Шумячский комплексный центр социального обслуживания населения»
	Смоленская область, пос. Шумячи,
ул. Советской Армии, д. 24

	20.
	Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Ярцевский комплексный центр социального обслуживания населения»
	Смоленская область, г. Ярцево,
ул. Краснооктябрьская, д. 4







Приложение № 3
к плану мероприятий («дорожной карте») по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, в Смоленской области на 2026 год 

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций социального обслуживания – государственных
 поставщиков социальных услуг

	№
п/п
	Наименование 
организации социального обслуживания
	Адрес 
организации социального обслуживания
	Количество 
штатных единиц работников, на которых возложены обязанности организаторов ухода

	1
	2
	3
	4

	1.
	Областное государственное бюджетное учреждение «Смоленский комплексный центр социального обслуживания населения»
	Смоленская область, г. Смоленск,
городок Коминтерна, д. 12а
	4

	2.
	Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Велижский комплексный центр социального обслуживания населения»
	Смоленская область, г. Велиж,
пл. Дзержинского, д. 9
	2

	3.
	Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Вяземский комплексный центр социального обслуживания населения»
	Смоленская область, г. Вязьма, 
ул. Ленина, д. 73
	1

	1
	2
	3
	4

	4.
	Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Гагаринский комплексный центр социального обслуживания населения»
	Смоленская область, г. Гагарин, 
ул. Строителей, д. 50
	1

	5.
	Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Демидовский комплексный центр социального обслуживания населения»
	Смоленская область, г. Демидов, 
ул. Просвещения, д. 4
	1

	6.
	Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Дорогобужский комплексный центр социального обслуживания населения»
	Смоленская область, 
пгт Верхнеднепровский,
ул. Строителей, д. 11
	1

	7.
	Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Духовщинский комплексный центр социального обслуживания населения»
	Смоленская область, г. Духовщина, ул. Советская, д. 43/46
	1

	8.
	Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Ельнинский комплексный центр социального обслуживания населения»
	Смоленская область, г. Ельня,
ул. Первомайская, д. 38
	1

	9.
	Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Ершичский комплексный центр социального обслуживания населения»
	Смоленская область, с. Ершичи,
ул. Низинская, д. 19
	0

	10.
	Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Кардымовский комплексный центр социального обслуживания населения»
	Смоленская область,
пгт Кардымово, ул. Ленина, д. 15
	1

	11.
	Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Монастырщинский комплексный центр социального обслуживания населения»
	Смоленская область,
пгт Монастырщина, ул. Победы,      д. 10
	1

	12.
	Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Новодугинский комплексный центр социального обслуживания населения»

	Смоленская область,
с. Новодугино, ул. 30 лет Победы, 
д. 5
	0

	1
	2
	3
	4

	13.
	Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Починковский комплексный центр социального обслуживания населения»
	Смоленская область, г. Починок, 
ул. Твардовского, д. 14
	1

	14.
	Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Рославльский комплексный центр социального обслуживания населения»
	Смоленская область, г. Рославль, 
ул. имени Эдуарда Георгиевича Репина, д. 8
	6

	15.
	Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Руднянский комплексный центр социального обслуживания населения»
	Смоленская область, г. Рудня,
ул. Киреева, д.91
	1

	16.
	Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Сафоновский комплексный центр социального обслуживания населения»
	Смоленская область, г. Сафоново, 
ул. Коммунистическая, д. 5а
	3

	17.
	Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Сычевский комплексный центр социального обслуживания населения»
	Смоленская область, г. Сычевка,
ул. Б. Пролетарская, д. 18
	1

	18.
	Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Хиславичский комплексный центр социального обслуживания населения»
	Смоленская область,
пос. Хиславичи, 
ул. Пролетарская площадь, д. 5
	1

	19.
	Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Шумячский комплексный центр социального обслуживания населения»
	Смоленская область, пос. Шумячи,
ул. Советской Армии, д.24
	1

	20.
	Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Ярцевский комплексный центр социального обслуживания населения»
	Смоленская область, г. Ярцево, 
ул. Краснооктябрьская, д. 4
	1

	Итого
	29







